## Hoja 1
HISTORIA DE USUARIO HU 000
Número | 1
Nombre historia | HU 000
Usuario: | Administrador
Prioridad en negocio | Alta
Justificación | Registrar estudiantes es esencial para que puedan acceder al sistema y participar en las actividades académicas. Su ausencia puede obstaculizar el funcionamiento del sistema y afectar la experiencia de los usuarios.
Puntos estimados | 5
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como administrador, quiero poder registrar estudiantes con sus atributos de id, nombre, correo electrónico y los cursos a los que están inscritos para que puedan formar parte del sistema y tener acceso a sus funcionalidades.
Refinamiento
Incluir validaciones de datos para asegurar la integridad de la información ingresada. Permitir la asignación de múltiples cursos a un estudiante.
Criterios de aceptación
Se puede crear un nuevo estudiante proporcionando los datos requeridos. El estudiante registrado puede acceder al sistema con las credenciales proporcionadas. Los cursos asignados al estudiante se muestran correctamente en su perfil.
HISTORIA DE USUARIO HU 001
Número | 2
Nombre historia | HU 001
Usuario: | Administrador
Prioridad en negocio | Alta
Justificación | El registro de profesores es fundamental para asegurar que haya personal capacitado disponible para llevar a cabo las actividades educativas. Sin profesores registrados, no se pueden impartir cursos ni brindar educación.
Puntos estimados | 5
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como administrador, quiero poder registrar profesores con sus atributos de id para que puedan formar parte del sistema, tener acceso a sus funcionalidades y llevar a cabo sus responsabilidades.
Refinamiento
Agregar campo para la especialización del profesor. Validar que el correo electrónico sea único en el sistema.
Criterios de aceptación
Se puede crear un nuevo profesor proporcionando los datos requeridos. El profesor registrado puede acceder al sistema con las credenciales proporcionadas. La información del profesor, incluida su especialización, se muestra correctamente en su perfil.
HISTORIA DE USUARIO HU 002
Número | 3
Nombre historia | HU 002
Usuario: | Administrador
Prioridad en negocio | Alta
Justificación | El registro de cursos es crucial para la planificación académica y la organización de los estudiantes y profesores. Sin cursos registrados, no hay estructura para la educación y las interacciones dentro del sistema.
Puntos estimados | 8
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como administrador, quiero poder registrar cursos con su id, nombre, código, periodo académico, profesor asignado y lista de grupos para poder llevar a cabo la programación académica.
Refinamiento
Agregar validaciones para evitar la duplicación de códigos de curso. Permitir la asignación de varios profesores y grupos a un curso.
Criterios de aceptación
Se puede crear un nuevo curso proporcionando los datos requeridos. El curso creado se muestra correctamente en la lista de cursos disponibles. Los detalles del curso, incluidos los profesores asignados y los grupos asociados, se muestran correctamente en su perfil.
HISTORIA DE USUARIO HU 003
Número | 4
Nombre historia | HU 003
Usuario: | Administrador
Prioridad en negocio | Media
Justificación | La importación de estudiantes puede proporcionar eficiencia al proceso de registro, pero no es esencial para el funcionamiento básico del sistema. Su implementación puede posponerse en comparación con otras funcionalidades más críticas.
Puntos estimados | 3
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como administrador, quiero poder importar estudiantes para ahorrar tiempo en los registros de los mismos.
Refinamiento
Permitir la importación de datos desde archivos CSV o Excel. Validar el formato y la integridad de los datos importados.
Criterios de aceptación
Se pueden cargar los datos de los estudiantes desde un archivo externo al sistema. Los datos importados se almacenan correctamente en la base de datos del sistema. Los estudiantes importados pueden acceder al sistema con las credenciales proporcionadas.
HISTORIA DE USUARIO HU 004
Número | 5
Nombre historia | HU 004
Usuario: | Administrador
Prioridad en negocio | Alta
Justificación | La modificación de datos de estudiantes es crucial para garantizar la precisión y actualización de la información del usuario. Los cambios en los cursos inscritos pueden afectar directamente la participación del estudiante en actividades académicas.
Puntos estimados | 5
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como administrador, quiero poder modificar estudiantes ya sea sus atributos de id, nombre, correo electrónico o los cursos a los que están inscrito para poder corregir datos o simplemente actualizar su información.
Refinamiento
Implementar un registro de cambios para rastrear las modificaciones realizadas en los perfiles de los estudiantes. Permitir la modificación de múltiples estudiantes simultáneamente.
Criterios de aceptación
Se pueden actualizar los datos de un estudiante proporcionando los cambios deseados. Los cambios realizados en el perfil del estudiante se reflejan correctamente en el sistema. Los cursos inscritos por el estudiante se actualizan correctamente.
HISTORIA DE USUARIO HU 005
Número | 6
Nombre historia | HU 005
Usuario: | Administrador
Prioridad en negocio | Media
Justificación | La modificación de datos de profesores puede ser necesaria para corregir errores o actualizar información, pero puede posponerse en comparación con otras funcionalidades más críticas.
Puntos estimados | 3
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como administrador, quiero poder modificar profesores ya sea sus atributos de id para poder corregir datos o simplemente actualizar su información.
Refinamiento
Implementar un sistema de autorización para asegurar que solo los administradores puedan realizar modificaciones en los perfiles de los profesores. Permitir la modificación de múltiples profesores simultáneamente.
Criterios de aceptación
Se pueden actualizar los datos de un profesor proporcionando los cambios deseados. Los cambios realizados en el perfil del profesor se reflejan correctamente en el sistema.
HISTORIA DE USUARIO HU 006
Número | 7
Nombre historia | HU 006
Usuario: | Administrador
Prioridad en negocio | Media
Justificación | La modificación de datos de cursos puede ser necesaria para corregir errores o actualizar información, pero puede posponerse en comparación con otras funcionalidades más críticas.
Puntos estimados | 3
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como administrador, quiero poder modificar cursos ya sea su id, nombre, código, periodo académico, profesor asignado o lista de grupo para poder corregir datos o simplemente actualizar su información.
Refinamiento
Agregar un registro de auditoría para rastrear las modificaciones realizadas en los cursos. Implementar validaciones para asegurar la integridad de los datos actualizados.
Criterios de aceptación
Se pueden actualizar los datos de un curso proporcionando los cambios deseados. Los cambios realizados en el curso se reflejan correctamente en el sistema.
HISTORIA DE USUARIO HU 007
Número | 8
Nombre historia | HU 007
Usuario: | Administrador
Prioridad en negocio | Alta
Justificación | La eliminación de estudiantes es una funcionalidad crítica para mantener la integridad de la base de datos y la seguridad del sistema. Es esencial poder eliminar usuarios que ya no deben tener acceso al sistema por razones de seguridad o legales.
Puntos estimados | 5
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como administrador, quiero poder eliminar estudiantes para poder sacarlos del sistema por alguna circunstancia y razón necesaria.
Refinamiento
Implementar una confirmación de eliminación para evitar la eliminación accidental de usuarios. Registrar las eliminaciones en un archivo de registro para fines de auditoría.
Criterios de aceptación
Se puede eliminar un estudiante del sistema seleccionando la opción correspondiente. Se muestra un mensaje de confirmación antes de la eliminación. El estudiante eliminado ya no puede acceder al sistema con sus credenciales anteriores.
HISTORIA DE USUARIO HU 008
Número | 9
Nombre historia | HU 008
Usuario: | Administrador
Prioridad en negocio | Media
Justificación | La eliminación de profesores es importante para mantener actualizada la lista de personal del sistema. Sin embargo, esta funcionalidad puede posponerse en comparación con otras que afecten directamente a los estudiantes o al funcionamiento diario del sistema.
Puntos estimados | 3
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como administrador, quiero poder eliminar profesores para poder sacarlos del sistema por alguna circunstancia y razón necesaria.
Refinamiento
Agregar una advertencia sobre las implicaciones de eliminar un profesor, como la posible interrupción de los cursos asignados. Permitir la eliminación de múltiples profesores simultáneamente.
Criterios de aceptación
Se puede eliminar un profesor del sistema seleccionando la opción correspondiente. Se muestra un mensaje de advertencia sobre las implicaciones de la eliminación. El profesor eliminado ya no puede acceder al sistema con sus credenciales anteriores.
HISTORIA DE USUARIO HU 009
Número | 10
Nombre historia | HU 009
Usuario: | Administrador
Prioridad en negocio | Media
Justificación | La eliminación de cursos puede ser necesaria para reflejar cambios en la oferta académica o corregir errores en la programación. Sin embargo, esta funcionalidad puede posponerse en comparación con otras que afecten directamente a los estudiantes o al funcionamiento diario del sistema.
Puntos estimados | 3
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como administrador, quiero poder eliminar cursos para poder sacarlos del sistema por alguna circunstancia y razón necesaria.
Refinamiento
Agregar una confirmación de eliminación para evitar la eliminación accidental de cursos importantes. Permitir la eliminación de cursos vacíos o sin estudiantes inscritos.
Criterios de aceptación
Se puede eliminar un curso del sistema seleccionando la opción correspondiente. Se muestra un mensaje de confirmación antes de la eliminación. El curso eliminado ya no se muestra en la lista de cursos disponibles.
HISTORIA DE USUARIO HU 009
Número | 10
Nombre historia | HU 009
Usuario: | Administrador
Prioridad en negocio | Alta
Justificación | Registrar estudiantes es esencial para que el sistema funcione correctamente, ya que permite que los usuarios accedan a las funcionalidades necesarias.
Puntos estimados | 5
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como administrador quiero poder registrar estudiantes con sus atributos de identificación, nombre, correo electrónico y los cursos a los que está inscrito, para que puedan formar parte del sistema y acceder a sus funcionalidades.
Refinamiento
Validar que los campos de registro estén completos y sean válidos.
Criterios de aceptación
El sistema permite registrar un estudiante con sus datos completos. Se valida que el correo electrónico tenga un formato válido. El estudiante queda asociado correctamente a los cursos correspondientes.
HISTORIA DE USUARIO HU 010
Número | 11
Nombre historia | HU 010
Usuario: | Administrador
Prioridad en negocio | Alta
Justificación | Registrar profesores es crucial para asegurar que haya personal adecuado para llevar a cabo las responsabilidades docentes en el sistema.
Puntos estimados | 5
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como administrador quiero poder registrar profesores con su identificación, para que puedan formar parte del sistema, acceder a sus funcionalidades y cumplir con sus responsabilidades.
Refinamiento
Incluir validaciones para garantizar la integridad de los datos del profesor.
Criterios de aceptación
El sistema permite registrar un profesor con su identificación. Se valida que la identificación del profesor no esté duplicada. Los datos del profesor se almacenan correctamente en la base de datos.
HISTORIA DE USUARIO HU 011
Número | 12
Nombre historia | HU 011
Usuario: | Administrador
Prioridad en negocio | Media
Justificación | Registrar cursos es importante para la planificación académica, pero tiene menos impacto inmediato en el funcionamiento del sistema.
Puntos estimados | 3
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como administrador quiero poder registrar cursos con su identificación, nombre, código, periodo académico, profesor asignado y lista de grupos, para planificar la programación académica.
Refinamiento
Añadir una interfaz intuitiva para facilitar el registro de cursos.
Criterios de aceptación
El sistema permite registrar un curso con todos sus datos requeridos. Se puede asignar un profesor al curso. Los grupos pueden ser asignados al curso.
HISTORIA DE USUARIO HU 012
Número | 13
Nombre historia | HU 012
Usuario: | Administrador
Prioridad en negocio | Baja
Justificación | La importación de estudiantes puede ser una funcionalidad útil para ahorrar tiempo, pero puede no ser esencial para el funcionamiento básico del sistema.
Puntos estimados | 2
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como administrador quiero poder importar estudiantes para ahorrar tiempo en los registros de los mismos.
Refinamiento
Permitir la importación desde archivos CSV o Excel.
Criterios de aceptación
El sistema permite cargar un archivo de estudiantes para importar. Los datos de los estudiantes se importan correctamente a la base de datos.
HISTORIA DE USUARIO HU 013
Número | 14
Nombre historia | HU 013
Usuario: | Administrador
Prioridad en negocio | Alta
Justificación | Modificar estudiantes es una tarea crítica para mantener la precisión de la información del sistema y garantizar la integridad de los datos.
Puntos estimados | 5
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como administrador quiero poder modificar estudiantes ya sea sus atributos de identificación, nombre, correo electrónico o los cursos a los que está inscrito, para corregir datos o simplemente actualizar su información.
Refinamiento
Implementar un sistema de registro de cambios para mantener un historial de las modificaciones realizadas.
Criterios de aceptación
El sistema permite seleccionar un estudiante y modificar sus datos. Los cambios realizados se reflejan correctamente en la base de datos. Se registra el historial de modificaciones.
HISTORIA DE USUARIO HU 014
Número | 15
Nombre historia | HU 014
Usuario: | Administrador
Prioridad en negocio | Media
Justificación | Modificar profesores es importante para mantener actualizada la información del personal docente y garantizar su correcto funcionamiento en el sistema.
Puntos estimados | 4
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como administrador quiero poder modificar profesores ya sea sus atributos de identificación, para corregir datos o simplemente actualizar su información.
Refinamiento
Agregar validaciones para asegurar que solo se modifiquen los datos necesarios y que sean válidos.
Criterios de aceptación
El sistema permite seleccionar un profesor y modificar sus datos. Se valida que la identificación del profesor no se modifique. Los cambios realizados se actualizan correctamente en la base de datos.
HISTORIA DE USUARIO HU 015
Número | 16
Nombre historia | HU 015
Usuario: | Administrador
Prioridad en negocio | Media
Justificación | Modificar cursos es una tarea necesaria para mantener actualizada la oferta académica y garantizar que la información sea precisa y relevante para los usuarios.
Puntos estimados | 4
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como administrador quiero poder modificar cursos ya sea su identificación, nombre, código, periodo académico, profesor asignado o lista de grupo, para corregir datos o simplemente actualizar su información.
Refinamiento
Implementar un sistema de control de versiones para registrar los cambios realizados en los cursos.
Criterios de aceptación
El sistema permite seleccionar un curso y modificar sus datos. Se valida que los datos modificados sean coherentes y válidos. Los cambios se reflejan correctamente en la base de datos.
HISTORIA DE USUARIO HU 016
Número | 17
Nombre historia | HU 016
Usuario: | Profesor
Prioridad en negocio | Alta
Justificación | Configurar un curso es esencial para adaptarlo a las necesidades específicas de los estudiantes y garantizar una experiencia de aprendizaje efectiva.
Puntos estimados | 5
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como profesor quiero poder configurar un curso para personalizar su contenido, ajustar su estructura y definir sus objetivos, de acuerdo a las necesidades de mis estudiantes.
Refinamiento
Incluir opciones avanzadas de configuración para adaptarse a diferentes enfoques pedagógicos.
Criterios de aceptación
El sistema permite seleccionar un curso y modificar sus parámetros de configuración. Se pueden ajustar los objetivos del curso. Se pueden agregar y eliminar unidades o módulos.
HISTORIA DE USUARIO HU 017
Número | 18
Nombre historia | HU 017
Usuario: | Profesor
Prioridad en negocio | Media
Justificación | Configurar un grupo es necesario para organizar a los estudiantes de manera efectiva y facilitar la comunicación y colaboración entre ellos.
Puntos estimados | 4
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como profesor quiero poder configurar un grupo para organizar a los estudiantes en equipos de trabajo, asignar tareas específicas y facilitar la colaboración entre ellos.
Refinamiento
Implementar herramientas de comunicación y colaboración dentro de cada grupo.
Criterios de aceptación
El sistema permite crear un nuevo grupo. Se pueden asignar estudiantes al grupo. Se pueden definir los permisos y roles dentro del grupo.
HISTORIA DE USUARIO HU 018
Número | 19
Nombre historia | HU 018
Usuario: | Profesor
Prioridad en negocio | Baja
Justificación | Configurar un criterio de evaluación es útil para garantizar que los estudiantes sean evaluados de manera justa y consistente, pero puede no ser prioritario en comparación con otras funcionalidades.
Puntos estimados | 3
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como profesor quiero poder configurar un criterio de evaluación para definir los estándares y criterios con los cuales evaluaré el desempeño de mis estudiantes en una actividad o tarea específica.
Refinamiento
Incluir opciones para definir pesos y niveles de importancia para cada criterio.
Criterios de aceptación
El sistema permite definir un nuevo criterio de evaluación. Se pueden establecer los criterios y estándares de evaluación. Se pueden asignar pesos a cada criterio.
HISTORIA DE USUARIO HU 019
Número | 20
Nombre historia | HU 019
Usuario: | Profesor
Prioridad en negocio | Media
Justificación | Configurar una escala de clasificación es importante para proporcionar retroalimentación significativa y precisa a los estudiantes sobre su desempeño.
Puntos estimados | 4
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como profesor quiero poder configurar una escala de clasificación para definir los niveles de rendimiento y los criterios de evaluación que utilizaré para calificar el trabajo de mis estudiantes.
Refinamiento
Permitir la personalización de las escalas de clasificación según las necesidades del curso o la asignatura.
Criterios de aceptación
El sistema permite definir una nueva escala de clasificación. Se pueden asignar descripciones y rangos a cada nivel de la escala. Se pueden utilizar diferentes tipos de escalas (numéricas, alfabéticas, etc.).
HISTORIA DE USUARIO HU 020
Número | 21
Nombre historia | HU 020
Usuario: | Profesor
Prioridad en negocio | Alta
Justificación | Crear grupos es esencial para fomentar la colaboración y el trabajo en equipo entre los estudiantes, lo que puede mejorar significativamente la calidad del aprendizaje.
Puntos estimados | 5
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como profesor quiero poder crear grupos para que los estudiantes puedan colaborar entre sí, compartir recursos y trabajar juntos en proyectos y actividades asignadas.
Refinamiento
Incluir herramientas de comunicación y colaboración dentro de cada grupo.
Criterios de aceptación
El sistema permite crear un nuevo grupo. Se pueden asignar estudiantes al grupo. Se pueden definir los permisos y roles dentro del grupo.
HISTORIA DE USUARIO HU 021
Número | 22
Nombre historia | HU 021
Usuario: | Profesor
Prioridad en negocio | Media
Justificación | Crear criterios de evaluación es necesario para asegurar que los estudiantes sean evaluados de manera justa y que los resultados reflejen su desempeño real.
Puntos estimados | 4
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como profesor quiero poder crear criterios de evaluación para que los estudiantes sepan cómo serán evaluados en una tarea o actividad específica, y puedan ajustar su desempeño en consecuencia.
Refinamiento
Incluir ejercicios prácticos y ejemplos claros para cada criterio de evaluación.
Criterios de aceptación
El sistema permite definir un nuevo criterio de evaluación. Se pueden establecer los criterios y estándares de evaluación. Se pueden asignar pesos a cada criterio.
HISTORIA DE USUARIO HU 022
Número | 23
Nombre historia | HU 022
Usuario: | Profesor
Prioridad en negocio | Alta
Justificación | Ver informes de las evaluaciones permite a los profesores realizar un seguimiento del progreso de los estudiantes y identificar áreas en las que pueden necesitar apoyo adicional.
Puntos estimados | 5
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como profesor quiero poder ver informes de las evaluaciones realizadas por los estudiantes, para poder analizar los resultados y proporcionar retroalimentación adecuada.
Refinamiento
Incluir gráficos y estadísticas para visualizar los resultados de manera más clara y comprensible.
Criterios de aceptación
El sistema permite acceder a los informes de evaluación. Se muestran los resultados de las evaluaciones de forma clara y organizada. Se pueden filtrar los informes por diferentes criterios (por estudiante, por grupo, por criterio de evaluación, etc.).
HISTORIA DE USUARIO HU 023
Número | 24
Nombre historia | HU 023
Usuario: | Profesor
Prioridad en negocio | Media
Justificación | Generar informes de las evaluaciones permite a los profesores tener un registro detallado del desempeño de los estudiantes a lo largo del tiempo, lo que puede ser útil para identificar tendencias y áreas de mejora.
Puntos estimados | 4
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como profesor quiero poder generar informes de las evaluaciones realizadas por los estudiantes, para tener un registro detallado del desempeño de cada uno y poder identificar tendencias y áreas de mejora.
Refinamiento
Permitir la exportación de los informes en diferentes formatos (PDF, Excel, CSV, etc.).
Criterios de aceptación
El sistema permite generar un informe con los resultados de las evaluaciones. Se pueden filtrar los informes por diferentes criterios (por estudiante, por grupo, por período de tiempo, etc.). Se pueden exportar los informes en diferentes formatos.
HISTORIA DE USUARIO HU 024
Número | 25
Nombre historia | HU 024
Usuario: | Profesor
Prioridad en negocio | Alta
Justificación | Asignar estudiantes a grupos es esencial para organizar el trabajo académico y fomentar la colaboración entre los estudiantes.
Puntos estimados | 5
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como profesor quiero poder asignar estudiantes a grupos para que puedan colaborar entre sí, compartir recursos y trabajar juntos en proyectos y actividades asignadas.
Refinamiento
Incluir opciones para asignar estudiantes automáticamente según criterios predefinidos (por ejemplo, por afinidad académica o intereses comunes).
Criterios de aceptación
El sistema permite asignar estudiantes a un grupo existente. Se pueden crear nuevos grupos y asignar estudiantes a ellos. Se pueden asignar automáticamente estudiantes a grupos según criterios predefinidos.
HISTORIA DE USUARIO HU 025
Número | 26
Nombre historia | HU 025
Usuario: | Estudiante
Prioridad en negocio | Baja
Justificación | Realizar una evaluación a un compañero de equipo puede ser útil para mejorar las habilidades de retroalimentación y fomentar el trabajo en equipo, pero puede no ser una funcionalidad prioritaria en comparación con otras.
Puntos estimados | 2
Programador responsable | No asignado
Descripción
Como estudiante quiero poder realizar una evaluación a un compañero de equipo para poder darle retroalimentación sobre su desempeño individual.
Refinamiento
Incluir opciones para evaluar diferentes aspectos del desempeño del compañero (por ejemplo, habilidades técnicas, habilidades interpersonales, etc.).
Criterios de aceptación
El sistema permite a un estudiante evaluar a otro estudiante de su equipo. Se pueden evaluar diferentes aspectos del desempeño del compañero. La evaluación se registra y se muestra al compañero evaluado de forma anónima.